## Iteración 1
Iteración 1
ID | Nombre de historia | Tipo de requerimiento | Tiempo estimado | Tiempo por cubrir | Tiempo cubierto | Complejidad | Nombre de propietario | Tareas
US001 | Realizar mockup de la aplicación | User Story | 7 | 0 | 7 | 2 | Karla | TA001,TA002,TA013
TA001 | Planeación del mockup | Task | 1 | 0 | 1 |  | Karla
TA002 | Realización de mockup | Task | 2 | 0 | 2 |  | Karla
TA013 | Maquetación | Task | 4 | 0 | 4 |  | Karla
US002 | Obtención de recursos | User Story | 1 | 0 | 1 | 0 | Fernando | TA003
TA003 | Obtención de imágenes | Task | 1 | 0 | 1 |  | Fernando
US003 | Manejo de datos | User Story | 19 | 13 | 6 | 8 | Karla | TA004,TA005,TA006,TA007,TA008
TA004 | Definición de tecnologia | Task | 1 | 0 | 1 |  | Karla
TA005 | Obtención de datos | Task | 5 | 1 | 4 |  | Jose Luis
TA006 | Presentación de datos | Task | 5 | 4 | 1 |  | Jose Luis
TA007 | Almacenamiento de datos | Task | 5 | 5 | 0 |  | Nayeli
TA008 | Conexión a sitio | Task | 3 | 3 | 0 |  | Fernando
US004 | Multimedia | User Story | 21 | 18 | 3 | 5 | Karla | TA009,TA010,TA011,TA012,TA014
TA009 | Definición de tecnologia | Task | 2 | 0 | 2 |  | Karla
TA010 | Animación de transiciones | Task | 6 | 6 | 0 |  | Karla, Nayeli
TA011 | Cambio de color | Task | 6 | 6 | 0 |  | Karla, Nayeli
TA012 | Optimización de imágenes | Task | 1 | 0 | 1 |  | Karla
TA014 | Programación de flujo del sitio | Task | 6 | 6 | 0 |  | Fernando, Jose Luis
US005 | Logica de partida de pagos | User Story | 10 | 10 | 0 | 5 | Fernando | TA015,TA016,TA017
TA015 | Definición de formulario | Task | 1 | 1 | 0 |  | Fernando
TA016 | Implementación del algoritmo en javascript | Task | 6 | 6 | 0 |  | Fernando
TA017 | Presentación del reporte de pagos | Task | 3 | 3 | 0 |  | Fernando
US006 | Impresión de reporte | User Story | 16 | 16 | 0 | 7 | Jose Luis, Nayeli | TA018,TA019,TA020,TA021
TA018 | Definición de tecnologia | Task | 3 | 3 | 0 |  | Jose Luis, Nayeli
TA019 | Definición de formulario de datos del cliente | Task | 1 | 1 | 0 |  | Jose Luis, Nayeli
TA020 | Generación de documento | Task | 6 | 6 | 0 |  | Jose Luis, Nayeli
TA021 | Manejo del documento generado | Task | 6 | 6 | 0 |  | Jose Luis, Nayeli
US007 | Unit testing | User Story | 1 | 0 | 0 | 6 | Jose Luis | TA022
TA022 | Definición de tecnologia | Task | 1 | 0 | 1 |  | Karla

## US001
Detalle del requerimiento
ID | US001
Nombre | Realizar mockup de la aplicación
Tareas relacionadas | TA001,TA002,TA013
Descripción general | Se desarrollará el plano general de la aplicación con el uso de la herramienta "Mockup" así como la generación de la maqueta basica de las vistas
Tareas | ID | Nombre | Descripción
| TA001 | Planeación del mockup | Se definiran las vistas a realizar y el acomodo de los elementos
| TA002 | Realización de mockup | Se realizará el boceto general
| TA013 | Maquetación | Se realizará la maqueta HTML de cada vista

## US002
Detalle del requerimiento
ID | US002
Nombre | Obtención de recursos
Tareas relacionadas | TA003
Descripción general | Se obtendrán los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto
Tareas | ID | Nombre | Descripción
| TA003 | Obtención de imágenes | Se buscarán imágenes de 3 modelos de auto asi como sus diferentes presentaciones (colores) y datos (Modelo, precio,etc.)

## US003
Detalle del requerimiento
ID | US003
Nombre | Manejo de datos
Tareas relacionadas | TA004,TA005,TA06,TA07,TA08
Descripción general | Se desarrollará el plano general de la aplicación con el uso de la herramienta "Mockup"
Tareas | ID | Nombre | Descripción
| TA004 | Definición de tecnologia | Se definirá la tecnologia a ser empleada en el proyecto
| TA005 | Obtención de datos | Se realizará e implementará la función encargada de obtener los datos
| TA006 | Presentación de datos | Se realizará e implementará la función encargada de presentar los datos
| TA007 | Almacenamiento de datos | Se realizará e implementará la función encargada de almacenar los datos
| TA008 | Conexión a sitio | Se realizará e implementará la tecnologia de trabajo Off-line/On-line

## US004
Detalle del requerimiento
ID | US004
Nombre | Multimedia
Tareas relacionadas | TA001,TA002,TA013
Descripción general | Se desarrollarán las interactividades del proyecto así como la optimización para web
Tareas | ID | Nombre | Descripción
| TA009 | Definición de tecnologia | Se definirá la tecnologia a ser utilizada en el desarrollo
| TA010 | Animación de transiciones | Se realizarán e implementarán las transiciones para los elementos con el uso de CSS3 y javascript
| TA011 | Cambio de color | Se realizará e implementará las interacciones relacionadas con el swich de las imágenes para simular el cambio de color del elemento
| TA012 | Optimización de imágenes | Se optimizarán las imágenes para web
| TA014 | Programación de flujo del sitio | Se realizará e implementará el manejo de links para navegación en el sitio

## US005
Detalle del requerimiento
ID | US005
Nombre | Logica de partida de pagos
Tareas relacionadas | TA015,TA016,TA017
Descripción general | Se desarrollará la funcionalidad que generará el reporte de cotización del auto
Tareas | ID | Nombre | Descripción
| TA015 | Definición de formulario | Se definirá el formulario a ser utilizado
| TA016 | Implementación del algoritmo en javascript | Se realizará la función que se encargará de implementar el algoritmo definido para calcular la partida de pagos estimados con el uso del formulario presentado al cliente.
| TA017 | Presentación del reporte de pagos | Se realizará e implementará la función necesaria para manejar los datos generados y se vaciarán en un elemento de la Interfaz de usuario para ser visualizado

## US006
Detalle del requerimiento
ID | US006
Nombre | Impresión de reporte
Tareas relacionadas | TA018,TA019,TA020,TA021
Descripción general | Se desarrollará la tecnologia necesaria para manejar los datos generados para ser impresa en un documento
Tareas | ID | Nombre | Descripción
| TA018 | Definición de tecnologia | Se definirá la tecnologia a ser utilizada para este proposito
| TA019 | Definición de formulario de datos del cliente | Se definirán los campos que serán integrados al documento final
| TA020 | Generación de documento | Se realizará e implementará la función necesaria para crear el documento a ser exportado
| TA021 | Manejo del documento generado | Se realizará la función necesaria para la comunicación con el dispositivo y el envio/guardado del documento generado

## US007
Detalle del requerimiento
ID | US007
Nombre | Unit testing
Tareas relacionadas | TA022
Descripción general | Se desarrollará la tecnología necesaria para asegurar la integridad y correcta función del código desarrollado
Tareas | ID | Nombre | Descripción
| TA022 | Definición de tecnologia | Se definirá la tecnologia a ser utilizada para este proposito